**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫТОМИНО**

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 января 2023 г. № 3**

с. Сытомино

О мероприятиях по подготовке

к пожароопасному периоду 2023 года

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях осуществления профилактических и превентивных мер, а также координации мероприятий по борьбе с лесными пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в пожароопасный период 2023 года на территории сельского поселения Сытомино:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года на территории сельского поселения Сытомино согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Сытомино координацию действий по выполнению мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года.

3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте сельского поселения Сытомино.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Сытомино .

Глава сельского поселения Сытомино О.Я. Звягина

 Приложение к постановлению

 администрации сельского поселения

 Сытомино

 от «19 » января 2023 года №3

План

мероприятий по подготовке сельского поселения Сытомино

к пожароопасному периоду 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров и предоставление его в управление по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района  | до 1.04.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 2 | Проведение обследования существующих противопожарных разрывов (минерализованных полос), организация работ по обустройству (очистке). | до 01.05.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 3 | Подготовка к пожароопасному периоду техники организаций, привлекаемой к тушению пожаров, вооружением, первичными средствами пожаротушения.  | до 01.05.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 4 | Организация работы по профилактике правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров. | Постоянно | КЧС и ОПБ поселения |
| 5 | Проверка готовности источников наружного пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), водонапорных башен и подъездных путей пожарной техники к естественным водоёмам. | до 30.05.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 6 | Проведение заседания оперативного штаба по предупреждению и организации тушения лесных пожаров по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 2023 года. | до 01.05.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 7 | Проведение тренировки с привлечением всех сил и средств сельского поселения Сытомино по теме: « Защита населённых пунктов от лесных пожаров» |  13.05.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 8 | Организация обучения, информирования населения о мерах пожарной безопасности на приусадебных участках, а также лесных массивах. | до 01.04.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 9 | Проведение проверки систем оповещения населения при ЧС природного и техногенного характера | до 01.05.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 10 | Дежурство членов добровольной пожарной охраны в период высокого класса пожарной безопасности на территории поселения. | В течении пожароопасного сезона 2023 года, по отдельному плану | КЧС и ОПБ поселения |
| 11 | Проведение разъяснительной работы с работниками организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности, с собственниками жилых домов находящихся на территории сельского поселения Сытомино о запрете отжига сухой травы на подведомственной территории и личных подворьях. | до 01.04.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 12 | Проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре, в том числе:-комплексное информирование населения о правилах противопожарного режима, правилах пожарной безопасности в лесах;-размещение актуальных материалов наглядной агитации на информационных стендах и в местах массового скопления людей. | В течении пожароопасного сезона 2023года | КЧС и ОПБ поселения |
| 13 | Организация установки стендов, аншлагов и других знаков, содержащих информацию «О мерах пожарной безопасности в лесах» в наиболее посещаемых местах населением. | 2.3 квартал 2023 года | КЧС и ОПБ поселения |
| 14 | При повышении класса пожарной опасности принимать решения о запрещении или ограничении пребывания граждан в лесах. | В течении пожароопасного сезона 2023 года | КЧС и ОПБ поселения |
| 15 | Корректировка схемы связи и оповещения руководящего состава | до 01.04.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 16 | Корректировка плана эвакуации населения, маршруты движения из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного характера | до 01.04.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 17 | Провести комплекс мер по обеспечению населённых пунктов:- гарантированной связью;- запасами воды;- пожарным инвентарём (с его подворовым распределением);- исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения и подъездом к ним;- беспрепятственным проездом пожарных автомобилей;- очистка территорий населённых пунктов, а также участков, прилегающим к жилым домам и иным постройкам, от горючих отходов с вывозом их на специальные площадки (полигоны);- приведение в готовность первичных средств пожаротушения на подведомственных объектах;- обеспечение пожарной безопасности мест проживания одиноких, престарелых граждан (инвалидов) | до 01.05.2023 | КЧС и ОПБ поселения |
| 18 | Направление информации о проделанной работе в управление по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района | до 10.05.2023 | КЧС и ОПБ поселения |

Вандымов Н.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25.01.2022 г

СОГЛАСОВАНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование службы | Должность  | Фамилия, имя, отчество, подпись | Дата визирования |
| Дата вх. | Дата исх. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Администрация сельского поселения Сытомино | Главный специалист администрации сельского поселения Сытомино | Лукичева Ирина Александрович |  |  |
| 2. | Администрация сельского поселения Сытомино | Заведующий сектором по организации деятельности администрации сельского поселения Сытомино | Полякова Татьяна Владимировна  |  |  |

проекта решения

Примечание:

 1.Замечания по проекту (если они имеются) прилагаются в виде отдельной пояснительной записки, с указанием даты и должности визирующего лица.

 2. Дата визирования обязательна.

Распределение:

 1. И.п. полномочия главы сельского поселения Сытомино – 1 (Вандымов Н.В.);

2. Заведующий сектором по организации деятельности администрации сельского поселения Сытомино – 1 (Полякова Т.В.);

ИТОГО: 2